## Planificateur EdLieux + PCLE
Planification
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. | [6 empty] | Période à mettre en évidence : | 34 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
Etat des lieux | Date de début | Date de fin | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
Création en CCA des formulaires et mode de récolte d'avis | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | bar: PÉRIODES 1 to PÉRIODES 2
Dossier Plone pour collaboration avec le service population | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100%
Création du listing des destinataires | 2024-02-28 | 2024-03-27 | 3 | 7 | 3 | 7 | 100%
Mise en œuvre des invitations, animations, PV, questionnaires, visites... | 2024-02-28 | 2024-04-17 | 7 | 14 | 7 | 14 | 100%
Création support de communication (bulletin communal, internet, facebook…) | 2024-02-28 | 2024-04-24 | 7 | 15 | 7 | 15 | 100%
CCA de validation des supports et de l'évaluation du PCLE | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100%
Envoi /animation des questionnaires | 2024-04-23 | 2024-06-06 | 16 | 21 | 16 | 21 | 100%
Récolte des réponses | 2024-04-24 | 2024-06-14 | 16 | 22 | 16 | 22 | 100%
CCA anniversaire + premiers besoins + éval et PA | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100%
Traitement des réponses | 2024-06-17 | 2024-09-15 | 22 | 31 | 22 | 31 | 100%
Dossier collège résultats d'analyse des besoins + PA | 2024-09-26 | 2024-10-06 | 31 | 33 | 31 | 33 | 100%
CCA de validation des résultats, de l'état des lieux, récoltes des idées suite aux besoins et planning programme CLE suivant | 2024-10-21 | 2024-11-20 | 33 | 35 | 35 | 35 | 100%
Encodage sur le site de l'OEJAJ | 2024-11-21 | 21-11-24 max .:28-11-24 | 34 | 36 | 35 | 35 | 100%
Dossier Collège pour RA, justif subside et planning programme CLE | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 35 | 38 | 35 | 38 | 100%
Programme CLE
Activité 14
Renouvellement de la CCA - Planification et logistique (répertoire) | ..-10-24 | 2025-01-10
Pré-projet interne de PCLE à partir de l'état des lieux et de l'évaluation | 06-01-2025 | 06-02-2025 | 41 | 45 | 41 | 45 | 0%
Renouvellement de la CCA Composante 1 - Collège : président + suppléant et chef de groupe pour les 3 autres membres | 06-01-2025 | 2025-01-30
Renouvellement de la CCA Composante 1 - Conseil : 3 autres membres + suppléants | 06-01-2025 | 2025-01-30
Création en CCA du programme CLE à partir de l'état des lieux et de l'évaluation | .. -01-25 | .. -02-25 | 41 | 45 | 41 | 45 | 0%
Renouvellement de la CCA autres composantes | ..-01-24 | max.: 13-04-2025
Adaptation validation du projet de programme CLE par la nouvelle CCA | ..-02-25 | 2025-02-28 | 46 | 49 | 46 | 49 | 0%
Validation en CCA du programme CLE | .. - 03-25 | .. - 03-25 max.: 27-04-25 | 49 | 53 | 49 | 57 | 0%
Validation en Collège | ..-04-25 | ..-05-25 | 57 | 61 | 57 | 61 | 0%
Validation en Conseil communal | ..-05-25 | ..-06-25 | 55 | 59 | 55 | 59 | 0%
Envoi à l'ONE | ..-06-25 | max.: 01-07-2025 | 61 | 63 | 61 | 63 | 0%